**Краткое описание**

**проекта инвестиционной программы ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» на территории Московской области на 2025-2028 годы**

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ЭНЕРГО» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве 26.08.2021 г. (ОГРН – 1217700399146/ ИНН: 9725058029). Основным видом деятельности ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» является оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» является территориальной сетевой организацией и осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере электроэнергетики по передаче электрической энергии на территории Московской области с 01 января 2023 года (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 221-Р от 25.11.2022 года). С 2024 года осуществлен переход на первый долгосрочный период, долгосрочные параметры регулирования которого установлены на период с 2024 по 2028 год (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 305-Р от 20.12.2023 года).

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, с целью обеспечения реализации мероприятий по реконструкции объектов электроэнергетики организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, разработан проект инвестиционной программы ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» на 2025-2028 годы.

Содержание проекта инвестиционной программы, порядок формирования, рассмотрения и утверждения (согласования) инвестиционной программы (изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) определены требованиями:

– постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

Проект инвестиционной программы ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» направлен на повышение экономической эффективности (снижение затрат на эксплуатацию электросетевого объекта, в т.ч. на аварийно-восстановительные работы) при оказании услуг по передаче электроэнергии, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроснабжения потребителей, снижение частоты проведения работ по восстановлению работоспособности КЛ.

Проект инвестиционной программы предусматривает реконструкцию кабельных линий 10 кВ, расположенных по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Кудрявцева, ЖК "Маяк", с перекладкой участков кабельных линий в связи с большим количеством технологических нарушений и наличия значительного числа муфт.

В рамках реализации данного проекта необходимо выполнить комплекс работ, который включает в себя проектно-изыскательские работы, прокладку нового участка кабельной линии, переключение и проведение пуско-наладочных работ, демонтаж существующего участка кабельной линии, внесение изменений в границы охранной зоны.

На основании актов технического освидетельствования и актов обследования кабельных линий, с учетом характера работ, проведение которых необходимо для восстановления эксплуатационных характеристик кабельных линий (замена КЛ/участка КЛ с изменением марки кабеля, что влечет за собой изменение эксплуатационных характеристик данных КЛ) позволяет однозначно классифицировать данный тип работ как проведение реконструкции кабельных линий.

Объем финансирования капитальных вложений проекта инвестиционной программы ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» на 2025-2028 годы составляет 6,628 млн. рублей с учетом НДС (20%).

В качестве источника финансирования проекта инвестиционной программы предлагается использовать амортизацию основных средств в составе тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии.

Просим согласовать предельные объемы и источники финансирования инвестиционной программы за счет тарифных источников, в том числе за счет тарифа на передачу электрической энергии.

млн. рублей (без НДС)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **Итого:** |
| Амортизация | - | 2,049 | 1,580 | 1,895 | 5,524 |
| Прибыль |  |  |  |  |  |
| Плата за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего:** | **-** | **2,049** | **1,580** | **1,895** | **5,524** |

Согласно проекта инвестиционной программы ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» выполнение работ, в т.ч. проектно-изыскательских работ, строительных работ, реконструкции, монтажа оборудования, пусконаладочных работ, по каждому инвестиционному проекту (идентификатор инвестиционного проекта: P\_1.2.2.1\_1, P\_1.2.2.1\_2, P\_1.2.2.1\_3) будет осуществляться в течении одного отчетного периода (календарного года).

В качестве документов, подтверждающих минимальную стоимость реализации мероприятий, включенных в проект инвестиционной программы, приложены локальные сметные расчеты, выполненные в нормативной базе ТСНБ-2001 (МО).

План освоения капитальных вложений по проекту инвестиционной программы в прогнозных ценах соответствующих лет предусматривает следующие виды затрат:

* проектно-изыскательские работы: 0,339 млн. рублей (без НДС);
* строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования: 4,567 млн. рублей (без НДС);
* прочие затраты: 0,617 млн. рублей (без НДС).

Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации за счет тарифного источника «Амортизация»:

млн. рублей без НДС

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **ID** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **Итого:** |
| **Амортизация** |  | **-** | **2,049** | **1,580** | **1,895** | **5,524** |
| Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,19 км, направлением от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) до РТП-65 с.1 яч.5, расположенной по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Кудрявцева (участок кабельной линии по адресу: Московская обл., г.Химки, в районе ул.Озерная, д.1), (1 КЛ в 2026 г.) | P\_1.2.2.1\_1 |  | 2,049 |  |  |  |
| Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,09 км, направлением от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 Б) до РТП-65 с.1 яч.5, расположенной по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Кудрявцева (участок кабельной линии по адресу: Московская обл., г. Химки, в районе ул.Юннатов, д.21, к.10), (1 КЛ в 2027 г.) | P\_1.2.2.1\_2 |  |  | 1,580 |  |  |
| Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,16 км, направлением от ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 А) до РТП-65 с.2 яч.6, расположенной по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Кудрявцева (участок кабельной линии по адресу: Московская обл., г. Химки, от Ленинского пр-та, 27А до ул.Мичурина), (1 КЛ в 2028 г.) | P\_1.2.2.1\_3 |  |  |  | 1,895 |  |

При расчете анализа экономической эффективности реализации проектов учитывались прогнозные балансовые показатели, количество условных единиц, планируемых к эксплуатации электросетевого имущества, тарифы, утвержденные Комитетом по ценам и тарифам Московской области на 2025 год, а также индексы потребительских цен.

Подробная характеристика инвестиционных мероприятий, входящих в состав проекта инвестиционной программы ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО», прилагается в обосновывающих материалах.